## Blad1
Planning Openbare EU aanbesteding | Datum | Opmerking
Starten met het opstellen van het PVE en de overige aanbestedingsdocumenten | 2025-05-26
Publicatie TenderNed | 2025-07-07 | Circa 45 dagen voor de sluitingsdatum | Minimaal 40 dagen.
Eerste NVI, vragen inleveren | 2025-07-21 | Circa twee weken na publicatie | Niet voorgeschreven
Eerste NVI, vragen beantwoorden | 2025-07-24 | Circa 3 dagen na inleveren | Niet voorgeschreven
Andere NVI's |  | Zelf bepalen | Niet voorgeschreven
Laatste NVI beantwoorden | 2025-08-09 | Circa 12 dagen voor de einddatum | Minimaal 10 dagen
Datum inleveren offertes | 2025-08-21
Voorlopige gunning versturen | 2025-09-02 | 21 dagen voor einddatum | Minimaal 20 dagen
Contract ondertekenen. | 2025-09-23
Afmelding op TenderNed uiterlijk | 2025-10-23 | Uiterlijk 30 dagen na def. gunning
Gewenste datum oplevering / levering / ingebruikname | 2026-01-01 | Invullen | Wanneer moet hetgeen wordt ingekocht ingebruik worden genomen?
Verwachte doorlooptijd tussen opdrachtverstrekking (contractondertekening) en gewenste levering / ingebruikname (in aantal dagen) -> wat is de levertijd? | 100 | Aantal dagen invullen | Zaken hebben soms een lange levertijd of implementatietijd. Die hier invullen.
Benodigde aantal dagen voor de beoordeling van de offertes. Oftwel de tijd tussen binnenkomst offertes en het intern besluit op de leverancierskeuze (en dat de voorlopige gunning gepubliceerd kan worden). | 12 | Aantal dagen invullen | Bijvoorbeeld afhankelijk van of er wel of geen gebruikerstest wordt gedaan of demo moet worden gegeven (dan veel dagen nodig) of dat gekozen wordt op laagste prijs (dan bv maar 1 of enkele dagen). Ook afhankelijk of een bestuur of andere personen nog betrokken moeten worden bij de keuze.
Aantal weken dat nodig is voor het opstellen van het programma van eisen. | 6 | Aantal WEKEN invullen | Het opstellen van het PVE (en het plannen van de projectgroepoverleggen daarvoor) bepaalt vaak de doorlooptijd voor het opstellen van de totale set met aanbestedingsdocumenten. Vaak moeilijk in te schatten.
Formulas:
Datum = [Datum, row below]-7*C17
Datum = [Datum, row above]+14